## Sheet1
NTGO计算器项目_存在问题以及解决评估
序号 | 分类 | 存在问题 | 解决方案 | 负责人 | 时间预测 | 是否解决
NTGO_Q1 | 后台逻辑 | 自带Math类的求平方根方法的精准度不够 | 牛顿迭代法 | 梁家其 | 0.5 | 是
NTGO_Q2 |  | 三位一个逗号分隔有时候会有BUG | 利用正则表达式 | 金洲 | 0.5天 | 是
NTGO_Q3 |  | 科学计数法 | 自定义逻辑 | 梁家其 | 0.5 | 是
NTGO_Q4 |  | 四舍五入 | 自定义逻辑 | 梁家其 | 0.5 | 是
NTGO_Q5 |  | 部分代码冗余度较高 | 代码的重构 | 梁家其 | 0.5 | 是
NTGO_Q6 |  | 较大数值的开平方 |  | 梁家其 |  | 是
NTGO_Q7 |  | 科学计数法得到的数值与数字相乘 |  | 梁家其 |  | 是
NTGO_Q8 |  | 键盘绑定 |  | 陈浩文 |  | 是
NTGO_Q9
NTGO_Q10
NTGO_Q11 | 前端界面 | 毛玻璃效果 | 笔刷继承Opacity属性 | 张桔 |  | 是
NTGO_Q12 |  | 鼠标焦点效果 | 获取当前鼠标位置为圆心，改变该圆的样式 | 张桔 |  | 是
NTGO_Q13 |  | 历史内存界面绑定问题 | 动态定义listbox样式 | 张桔 | 1天 | 是